UNIVERSIDAD DE CALDAS

Facultad de Ingenieria | Sistemas Empresariales

ENTREGABLE 04

Gestion de Riesgos del Proyecto

Sistema de Gestion Comercial - Las Trompetas

| Equipo | Desarrollos Hezbollah |
| --- | --- |
| Fecha de Entrega | 04 de julio de 2026 |

# 1. Marco de Gestion de Riesgos

La gestion de riesgos del proyecto sigue el enfoque del PMBOK adaptado a la escala academica del proyecto. Se identifican, analizan y priorizan los riesgos usando una matriz de probabilidad x impacto (escala 1-5), y se define un plan de mitigacion y contingencia para cada uno.

## 1.1. Escala de Valoracion

| Nivel (PxI) | Rango | Accion Requerida |
| --- | --- | --- |
| Alto | 12 - 25 | Mitigacion inmediata. Seguimiento diario. |
| Medio | 6 - 11 | Plan de contingencia definido. Monitoreo semanal. |
| Bajo | 1 - 5 | Aceptar el riesgo. Revision al cierre. |

# 2. Matriz de Riesgos

Se identifican 6 riesgos para el proyecto, clasificados por probabilidad, impacto, nivel resultante y plan de mitigacion/contingencia.

| ID | Identificacion del Riesgo | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (PxI) | Plan de Mitigacion / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Resistencia al cambio por parte del personal (Bartenders/Cajeros) ante el nuevo sistema digital. | 4 | 4 | 16 - Alto | Capacitacion temprana con sesiones practicas antes del Go-Live. Diseno de interfaz simplificada (maximo 3 clics). Involucrar lideres de barra en el diseno UI/UX. |
| R02 | Perdida de conectividad a internet durante la operacion nocturna de la discoteca. | 3 | 5 | 15 - Alto | Implementacion de Service Workers para modo offline (ADR-04). Cola de sincronizacion diferida al recuperar conexion. UPS de respaldo para el router. |
| R03 | Inconsistencias entre el inventario fisico real y el stock inicial cargado en el sistema. | 5 | 3 | 15 - Alto | Auditoria de stock fisico por dos personas independientes 24 horas antes del Go-Live. Verificacion cruzada entre conteo fisico y carga digital. |
| R04 | Dano de hardware (tablet/PC) por derrame de liquidos en el ambiente de bar. | 2 | 4 | 8 - Medio | Uso de protectores industriales resistentes al agua en las tablets. Mantener un equipo de respaldo completamente configurado y listo para reemplazar. |
| R05 | Latencia o degradacion del rendimiento de la base de datos bajo carga real de operacion. | 3 | 3 | 9 - Medio | Optimizacion de indices en tablas de alta consulta (Ventas, Detalle_Ventas). Monitoreo de tiempos de respuesta durante pruebas de carga. Limitacion de consultas sin indice. |
| R06 | Fallo en el suministro electrico del local durante el turno de operacion. | 2 | 5 | 10 - Medio | Implementar UPS (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) para servidor y tablets. La base de datos MySQL garantiza integridad incluso ante cortes abruptos mediante transacciones ACID. |

Nota: Los riesgos R01, R02 y R03 tienen nivel Alto y requieren seguimiento diario durante el ciclo del proyecto.

# 3. Mapa de Calor de Riesgos

El mapa de calor visualiza la distribucion de los riesgos segun probabilidad e impacto, facilitando la priorizacion de acciones de mitigacion.

| P\I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (Max) |  |  | R03 |  |  |
| 4 |  |  |  | R01 |  |
| 3 |  |  | R05 |  | R02 |
| 2 |  |  |  | R04 | R06 |
| 1 |  |  |  |  |  |

Eje vertical: Probabilidad (1=Muy Baja, 5=Muy Alta) | Eje horizontal: Impacto (1=Minimo, 5=Critico)

# 4. Registro de Riesgos - Seguimiento del Ciclo del Proyecto

El registro de riesgos documenta el estado de cada riesgo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con observaciones de seguimiento y acciones tomadas.

| Fecha | ID Riesgo | Estado Anterior | Estado Actual | Observacion del Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/05 | R01 | No iniciado | Activo | Riesgo identificado en sesion de planificacion. Se programa primera sesion de capacitacion para el 22/05. |
| 22/05 | R01 | Activo | Mitigado | Se realizo primera sesion de capacitacion con el personal de barra. Buena aceptacion del modulo POS. Interfaz simplificada bien recibida. |
| 22/05 | R03 | No iniciado | Activo | Se programa auditoria de inventario fisico para el 27/05 con dos integrantes del equipo antes del Go-Live. |
| 25/05 | R05 | No iniciado | Activo | Se detecto latencia elevada en consultas a la base de datos durante pruebas de integracion. Se procede a optimizar indices en tablas Ventas y Detalle_Ventas. |
| 26/05 | R05 | Activo | Mitigado | Indices optimizados en Ventas (idx_fecha_hora) y Detalle_Ventas (idx_venta_id). Tiempo de consulta reducido de 1.8s a 0.3s. Cumple RNF-01. |
| 27/05 | R03 | Activo | Mitigado | Auditoria de inventario fisico completada. Se detectaron 3 discrepancias menores que fueron corregidas en el cargue inicial. Stock digital verificado y validado. |
| 27/05 | R02 | No iniciado | Activo | Service Workers implementados y probados en modo avion. Cola de sincronizacion funciona correctamente. Riesgo controlado pero monitoreo activo en produccion. |
| 27/05 | R04 | No iniciado | Activo | Protectores para tablets adquiridos. Equipo de respaldo configurado. Riesgo aceptado con controles implementados. |

## 4.1. Resumen de Estado Final de Riesgos

| ID | Riesgo | Estado Final | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Resistencia al cambio del personal | Mitigado | Capacitacion exitosa. Personal acepto el sistema. |
| R02 | Perdida de conectividad | Activo | Service Workers implementados. Monitoreo continuo. |
| R03 | Inconsistencias de inventario inicial | Mitigado | Auditoria completada. Stock verificado. |
| R04 | Dano de hardware | Activo | Protectores instalados. Equipo de respaldo listo. |
| R05 | Latencia de base de datos | Mitigado | Indices optimizados. Latencia < 0.3s. |
| R06 | Fallo electrico | Activo | UPS instalado. ACID garantiza integridad. |